***Приложение***

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ**

**(ПРАВОСЛАВНОЙ) КУЛЬТУРЫ В 2020 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДАТА** | **МЕРОПРИЯТИЕ** | **ЧТО ДЕЛАЮТ:** | **КТО ОТВЕЧАЕТ:** |
| 12.10.2020  ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 этап - организационно-информационный (вне календаря предметной недели) | Определение темы ПН, составление календаря ПН, информирование территорий. | Министерство образования, Ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели духовно-нравственной 9православной) культуры», Отдел религиозного образования Московской епархии. |
| 2 этап - школьный: единый день православной культуры | Проведение в школах Московской области уроков и внеклассных мероприятий, оформление методических разработок, предоставление в муниципальные Управления образования. | Педагоги православной культуры, духовного краеведения. |
| 13.10.2020  ВТОРНИК | 3 этап - муниципальный: муниципальная экспертиза | Муниципальные экспертные советы собирают работы победителей муниципального этапа и направляют для дальнейшей экспертизы в зональные центры. | Члены муниципального экспертного совета.  *Состав муниципального экспертного совета:* 1)руководитель муниципального органа управления образования; 2)благочинный округа (или ответственный за религиозное образование в данной территории); 3)методист методического центра муниципального образования, курирующий духовно-нравственное воспитание. |
| 14.10.2020  СРЕДА | 4 этап - зональный: зональная экспертиза | Экспертиза зональными экспертными советами поступивших работ-победителей муниципального этапа. На региональный этап выдвигается по 1-2 работы победителей от каждой зоны.  а) Работы-победителей, (б) протоколы экспертных зональных советов и (в) рейтинговые таблицы с указанием всех участников предметной недели предоставляются в Духовно-просветительский культурный центр МГОУ по электронному адресу **kim@mgou.ru до 13.00 часов** текущего дня на региональную экспертизу. | Ответственные – члены зональных экспертных советов. *Состав зонального экспертного совета:* 1) руководители управления образования в каждой из семи территориальных зон Московской области; 2)представитель отдела религиозного образования и катехизации благочиния; 3)методист зонального объединения. |
| 15.10.2020  ЧЕТВЕРГ | 5 этап - региональный: региональная экспертиза. | Определение работ победителей и призеров Предметной недели. | Ответственные: президент и члены Президиума Ассоциации. Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии Русской Православной Церкви, методисты Духовно-просветительского центра. |
| (По согласованию с Московской епархией) | 6 этап: распространение педагогического опыта духовно-нравственного воспитания. Московские областные Кирилло-Мефодиевские педагогические чтения, конференция. | Презентации работ-победителей педагогами-авторами перед педагогической общественностью Московской области. Награждение победителей. | Ответственные: президент и члены Президиума Ассоциации, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии Русской Православной Церкви, методисты Духовно-просветительского центра. |